
**Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP IV**

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP LOUNY IV

**CZ.02.02.04/00/23\_017/0008326**



Schválil Řídící výbor MAP ORP Louny IV, dne:

Ing. Jan Mrvík, MBA

Předseda ŘV MAP ORP Louny IV

**Obsah**

[1. Úvod 3](#_Toc169522128)

[2. Cíl vnitřního hodnocení projektu 3](#_Toc169522129)

[3. Předmět vnitřního hodnocení projektu 4](#_Toc169522130)

[4. Seznam plánovaných evaluací v rámci MAP IV. 4](#_Toc169522131)

[4.1 Evaluace ročních akčních plánů 5](#_Toc169522132)

[4.2 Evaluace implementačních aktivit MAP IV. 5](#_Toc169522133)

[4.3 Evaluace fungování pracovních skupin 7](#_Toc169522134)

[5. Závěrečná evaluační zpráva 8](#_Toc169522135)

[6. Diseminace výstupů evaluace projektu MAP IV. 8](#_Toc169522136)

[7. Závěr 9](#_Toc169522137)

# Úvod

Tento dokument byl zpracován pro potřeby realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny IV“ (dále jen „MAP IV“), reg. č. CZ.02.02.04/00/23\_017/0008326, v rámci povinné aktivity 2 - Vnitřní hodnocení projektu.

Realizátorem projektu je SERVISO, o. p. s.

Doba realizace projektu: 1.12. 2023 – 31.12. 2025.

Dokument vychází z metodických postupů Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část – výzva č. 02\_23\_017 Akční plánování v území – MAP“ a specifikuje seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů, harmonogram a cílové skupiny evaluačního procesu.

Dílčí práce na aktivitě 2 – Vnitřní hodnocení projektu budou probíhat po celou dobu realizace projektu.

Tento proces bude zahájen:

Shrnutím a projednáním výstupů evaluace – evaluací předchozího projektu včetně návrhů opatření ke zlepšení.

Zpracováním krátkého shrnutí o průběžném vyhodnocení naplňování ročního akčního plánu z předchozího období – Akční plán 2023

Poté budou zahájeny práce na určení témat a cílů evaluace v součinnosti se zástupci RT MAP a řídícího výboru. Za celý evaluační proces zodpovídá evaluátor, který je součástí realizačního týmu projektu. Za včasné odevzdání relevantních výstupů odpovídá projektový manažer. Evaluace se řídí dle stanoveného harmonogramu a pomocí vybraných nástrojů evaluace. Po skončení evaluačního šetření následuje proces vyhodnocení evaluačních výstupů a zpracování závěrečných doporučení, která budou zapracována do závěrečné evaluační zprávy, jež bude následně zpřístupněna všem členům pracovních skupin a řídicímu výboru MAP.

Dokument vznikl ve spolupráci Realizačního týmu, pracovních skupin a Řídícího výboru a v případě potřeby může být tento dokument včetně jeho dílčích částí v průběhu realizace projektu MAP IV dodatečně aktualizován.

# Cíl vnitřního hodnocení projektu

Cílem aktivity je zhodnocení dopadu (případně vnímaného dopadu) realizovaného projektu na všechny relevantní cílové skupiny, diseminace zjištění a spolupráce s ŘO OP JAK na vyhodnocení celé výzvy.

Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení.

# Předmět vnitřního hodnocení projektu

Předmětem vnitřního hodnocení projektu je dopad aktivit projektu na cílové skupiny. Za dopad je zde považována změna stavu u cílových skupin, kterou je možné připsat aktivitám projektu.

# Seznam plánovaných evaluací v rámci MAP IV

Tabulka Seznam plánovaných evaluací v rámci projektu MAP IV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluační jednotka | Téma evaluace | Cíl evaluace | Počet evaluací | Výstupy evaluace |
| 1 | Roční akční plány | Vyhodnocení naplňování aktivit ročních akčních plánů na rok 2024 a 2025, jejich úspěšnost a přínosy ve vztahu k plnění stanovených cílů a priorit MAP. | 2 x za realizaci projektu | Evaluace akčního plánu na rok 2024  Evaluace akčního plánu na rok 2025 |
| 2 | Implementační aktivity MAP IV | Vyhodnocení efektivity vzdělávacích akcí a splnění očekávání jednotlivých účastníků. | průběžně | Evaluační zpráva o realizaci implementačních aktivit MAP IV |
| 3 | Fungování pracovních skupin | Zhodnocení přínosů a fungování pracovních skupin | 2 x za realizaci projektu | Evaluační zpráva o činnosti fungování pracovních skupin MAP IV za rok 2024  Evaluační zpráva o činnosti fungování pracovních skupin MAP IV za rok 2025 |

# Evaluace ročních akčních plánů

Cíl evaluace

Cílem této evaluační aktivity je zjistit naplňování aktivit ročních akčních plánů, jejich úspěšnost a přínosy ve vztahu k plnění stanovených cílů a priorit MAP.

Předmět evaluace

Předmětem evaluace budou akční plány na rok 2024 a 2025 zpracované v rámci MAP III.

Cílová skupina:

Evaluace je zaměřena na realizátory aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu.

Nástroje:

* Analýza dat; případně
* řízená diskuze RT MAP IV se zástupci platformy MAP; případně
* dotazníkové šetření.

Výběr nástroje evaluace bude individuální v závislosti na organizaci.

Tabulka Přehled evaluace Akčních plánů

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Přehled akčních plánů** | **Výstup evaluace ročních akčních plánů** | **Zpracování výstupu** | **Schválení výstupu v ŘV MAP IV** |
| Akční plán na rok 2024 | Evaluace akčního plánu na rok 2024 | 02/2025 | 03/2025 |
| Akční plán na rok 2025 | Evaluace akčního plánu na rok 2025 | 11/2025 | 12/2025 |

Na zpracování odpovídajících výstupů bude spolupracovat evaluátor ve spolupráci se členy RT.

Odpovědnost za zpracované výstupy a jejich včasné předložení nese – projektový manažer.

# Evaluace implementačních aktivit MAP IV

Cíl evaluace:

Cílem evaluace implementačních aktivit je systematicky a objektivně posoudit, jak efektivně a účinně byly plánované aktivity realizovány.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou evaluace budou účastníci vzdělávacích aktivit (zástupců rodičů, pedagogů i veřejnosti, děti a žáci).

Nástroje:

Pro účely evaluace implementačních aktivit MAP budou využívány tyto evaluační nástroje:

* Prezentace, zápisy z aktivit
* Hodnotící dotazníky aktivit implementace vyplněné cílovými skupinami
* Přímé pozorování evaluátora či členů RT
* Případně zpětné vazby od lektorů a odborníků
* U implementačních aktivit pro děti a žáky bude vyhodnocení aktivity realizováno prostřednictvím šetření pedagogů, odborníků kteří implementační aktivity realizovali, či vyjádření dětí pomocí smajlíků.

Případně pro získání upřesňujících informací je možné použít

* dotazníkové šetření;
* hloubkové rozhovory (např. se zástupci pracovních skupin, organizátory, zástupci cílové skupiny, klíčovými aktéry platformy MAP);

Výběr nástroje evaluace bude individuální v závislosti na typu vzdělávací akce a cílové skupině.

Předmět evaluace:

Předmětem evaluace bude celkem 9 implementačních aktivit projektu MAP IV:

1. Podpora sdílení mezi aktéry ve vzdělávání v území ORP Louny – ZŠ/ZŠ, MŠ/MŠ, ZŠ/MŠ/ZUŠ ORP Louny
2. Podpora sdílení mezi aktéry ve vzdělávání v území ORP Louny – vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé
3. Podpora sdílení mezi aktéry ve vzdělávání v území ORP Louny – pedagogičtí pracovníci x asistenti pedagogů
4. Podpora sdílení mezi aktéry ve vzdělávání mimo území ORP Louny
5. Workshopy na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním
6. Řečová výchova
7. Podpora spolupráce aktérů ve vzdělávání v ORP Louny formou realizace společných projektů pro děti a žáky vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
8. Společné vzdělávací akce pro aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny
9. Podpora práce s dětmi a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí

Tabulka Přehled výstupů evaluace implementačních aktivit MAP IV.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evaluační období** | **Výstup evaluace implementačních aktivit MAP IV.** | **Zpracování výstupu** | **Schválení výstupu v ŘV MAP IV.** |
| 12/2023 – 12/2025 | Evaluační zpráva o realizaci implementačních aktivit MAP IV. | 10/2025 | 12/2025 |

Na zpracování odpovídajících výstupů bude spolupracovat evaluátor ve spolupráci se členy RT.

Odpovědnost za zpracované výstupy a jejich včasné předložení nese – projektový manažer.

# Evaluace fungování pracovních skupin

Cíl evaluace:

Cílem evaluace je zhodnocení přínosů a fungování pracovních skupin, zda fungují dle jejich účastníků efektivně nebo je potřeba jejich průběh přenastavit.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou evaluace budou jednotliví členové pracovních skupin včetně vedoucích pracovních skupin.

Nástroje:

Pro účely evaluace činnosti pracovních skupin budou využity tyto evaluační nástroje:

* dotazníkové šetření;
* řízené rozhovory mezi členy pracovních skupin a realizačním týmem projektu.

Výběr nástroje evaluace bude individuální.

Tabulka Přehled výstupů evaluace fungování pracovních skupin MAP IV

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evaluační období** | **Výstup evaluace fungování pracovních skupin MAP IV** | **Zpracování výstupu** | **Schválení výstupu v ŘV MAP IV** |
| 12/2023 – 11/2024 | Evaluační zpráva o činnosti fungování pracovních skupin MAP IV. za rok 2024 | 12/2024 | 03/2025 |
| 12/2024 – 11/2025 | Evaluační zpráva o činnosti fungování pracovních skupin MAP IV. za rok 2025 | 11/2025 | 12/2025 |

Na zpracování odpovídajících výstupů bude spolupracovat evaluátor ve spolupráci se členy RT.

Odpovědnost za zpracované výstupy a jejich včasné předložení nese – projektový manažer.

# Závěrečná evaluační zpráva

Hlavním výstupem aktivity 2 Vnitřní hodnocení projektu je **Závěrečná evaluační zpráva**. Evaluátor ve spolupráci s RT MAP zpracuje v návaznosti na použité evaluační nástroje výsledky z vnitřního hodnocení. Tato zjištění budou zapracována do výstupu závěrečné evaluační zprávy, která bude obsahovat následující části:

1. Manažerské shrnutí

2. Stručná metodologie (popis způsobu sběru a zpracování dat potřebných k zodpovězení evaluačních otázek, jaké jsou limity těchto dat z hlediska spolehlivosti, validity či objektivity, jak byla zajištěna nezávislost atd.)

3. Popis situace v území před intervencemi projektu, cílů a intervenční logiky nebo teorie změny

3. Evaluační zjištění (odpovědi na evaluační otázky)

4. Doporučení a poučení

# Diseminace výstupů evaluace projektu MAP IV

Evaluačních výstupů bude dosaženo za doby fyzické realizace projektu MAP IV. Prezentace a diseminace evaluačních výstupů projektu MAP IV bude zajištěna:

* formou připomínkového řízení napříč aktéry Platformy MAP IV a uveřejnění na webu MAP www.maplouny.cz;
* sdílení na evaluačně-metodických setkáních organizovaných ŘO OP JAK;
* spolupráce s evaluační jednotkou na hodnocení výzvy.

Hlavní kontaktní osobou pro prezentaci projektu navenek a vedení transparentního konzultačního procesu je projektový manažer, nebo předseda Řídicího výboru MAP IV, nebo jimi pověřená osoba.

# Závěr

Po dobu realizace projektu MAP IV je plánováno celkem 5 evaluačních šetření, které budou podkladem pro zpracování Závěrečné evaluační zprávy MAP IV.

Vzory evaluačních nástrojů z důvodu jejich rozličnosti nejsou součástí předloženého dokumentu „Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP“, jsou vedeny odděleně a za jejich kvalitu zpracování, věcnou výtěžnost a soulad se specifickými pravidly MAP odpovídá Evaluátor MAP, který je součástí odborného realizačního týmu projektu MAP IV.

Tento dokument může být v průběhu realizace projektu MAP IV aktualizován, změna však podléhá předchozímu schválení ŘV MAP IV.